## Plan1
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - LOTEAMENTO XXXXX
Tarefas | Período
| Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
Locação de obra | bar: Período Mês 01
Terraplenagem
Movimentação de terra | bar: Período Mês 02 to Período Mês 04
Galeria de água pluviais
Escavação de valas | bar: Período Mês 05 to Período Mês 06
Escoramento de valas | bar: Período Mês 05 to Período Mês 06
Regularização e apiloamento de fundo de valas | bar: Período Mês 06 to Período Mês 07
Fornecimento e Assentamento de tubos | bar: Período Mês 06 to Período Mês 07
Poço de visita e Caixa de Captação tipo Boca de Lobo | bar: Período Mês 06 to Período Mês 07
Aterro/Reaterro de valas | bar: Período Mês 06 to Período Mês 07
Carga, descarga e transporte de materiais | bar: Período Mês 05 to Período Mês 07
Rede de água potável
Rede coletora de esgoto
Teste de estanqueidade
Guias e sarjetas
Guias e sarjetas extrusadas | bar: Período Mês 08 to Período Mês 09
Rede elétrica
Iluminação - Rua
Poste e suporte para luminária | bar: Período Mês 09 to Período Mês 10
Instalação Elétrica | bar: Período Mês 09 to Período Mês 10
Iluminação - Avenida
Movimentação de terra | bar: Período Mês 09 to Período Mês 10
Fornecimento e Assentamento de Dutos | bar: Período Mês 09 to Período Mês 10
Caixa de inspeção/suporte base | bar: Período Mês 09 to Período Mês 10
Base de concreto armado para poste | bar: Período Mês 09 to Período Mês 10
Poste e suporte sextante | bar: Período Mês 09 to Período Mês 10
Instalação elétrica/entrada padrão CPFL | bar: Período Mês 09 to Período Mês 10
Aterramentos | bar: Período Mês 09 to Período Mês 10
Pavimentação
Pavimento Flexível
Sub-base ou Base | bar: Período Mês 09 to Período Mês 10
Pinturas Betuminosa | bar: Período Mês 10 to Período Mês 12
Concreto Betuminoso | bar: Período Mês 10 to Período Mês 12
Pavimento Rígido
Sub-base ou Base | bar: Período Mês 09
Concreto Usinado | bar: Período Mês 10
Sinalização Viária
Sinalização horizontal e vertical
Sinalização Vertical | bar: Período Mês 12
Sinalização Horizontal | bar: Período Mês 12
Identificação de Ruas
Placas de indentificação de ruas | bar: Período Mês 12
Plantio compensatorio
Passeios
Lixeiras
Arborização urbana
Roçadas das quadras
Marcação de lotes
Responsabilidades de outras secretarias ou autarquia
Indaiatuba, xx de xxxxx de 20xx
Nome Responsável Técnico
Engenheiro Civil
Crea-SP nº xxxx.xxx.xxx
Indaiatuba, xx de xxxxx de 20xx
Nome Representante ou sócio proprietário
CPF nº xxx.xxx.xxx-xx